**По реализации национального проекта**

**25.08.2020**

Национальный проект "Образование"

Объект "Строительство школы на 860 мест в территориальном

округе Варавино-Фактория г. Архангельска".

Подрядная организация ООО "ОРТОСТ-ФАСАД".

Идентификационный код закупки: 193290128442529010100100780014120414

Место расположения: Местоположение: территориальный округ Варавино-Фактория, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:97

Краткая характеристика объекта:

трехэтажное здание школы на 860 мест, площадь застройки 6 147,3 м2, общая площадь 19 312,1 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.08.2020:

Бетонирование ростверка - 98 %,

укладка бетонных блоков стен подвала - 98%,

гидроизоляция фундамента - 80%,

укладка плит перекрытия отм. 0,000 - 84%,на отм +3,600 - 73%, на отм. +7,500 - 64%, на отм +11,400 - 56 %,

кирпичная кладка наружных и внутренних стен 1 этажа – 84%, 2 этажа - 70%,  
3 этажа - 66%,

установка парапетов - 56%,

перегородки - 55%,

устройство стропильной системы - 40%.,

устройство вентилируемого фасада (утепление) - 35%,

сети НВК-50%,

внутренние электрические сети - 20%,

система вентиляции - 20%,

система отопления - 20%,

штукатурка стен - 45%

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год.







