**По реализации национального проекта**

**25.12.2020**

Национальный проект "Образование"

Объект "Строительство школы на 860 мест в территориальном

округе Варавино-Фактория г. Архангельска".

Подрядная организация ООО "ОРТОСТ-ФАСАД".

Идентификационный код закупки: 193290128442529010100100780014120414

Место расположения: Местоположение: территориальный округ Варавино-Фактория, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:97

Краткая характеристика объекта:

трехэтажное здание школы на 860 мест, площадь застройки 6 147,3 м2, общая площадь 19 312,1 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.12.2020:

Гидроизоляция фундамента - 80%, укладка плит перекрытия отм. 0,000 - 100%,на отм +3,600 - 95%, на отм. +7,500 - 87%, на отм +11,400 - 79,5 %, кирпичная кладка наружных и внутренних стен - 85%, окна -72%, штукатурные работ - 62,5%, фасад - 73%, устройство стропильной системы - 88%, перегородки-63,5%, сети НВК-90%, внутренние электрические сети - 87%, система вентиляции - 75%, система отопления - 80%

На объекте 102 рабочих.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год

|  |
| --- |
| C:\Users\HruschIA\Downloads\20201224_100905.jpg |
| C:\Users\HruschIA\Downloads\20201217_095646.jpg | C:\Users\HruschIA\Downloads\20201217_095915.jpg |
|  |  |

.



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |