ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации инициативы

"Дети в деле"

проекта "Инициативные проекты граждан"

| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации |  | Ответственные | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1. | Подготовка технической документации | 01.04.2025 | 30.04.2025 | Департамент образования, МБДОУ "Детский сад № 94" | В процессе реализации, готовится техническое задание |
| 2. | Предоставление субсидии на иные цели | 21.04.2025 | 07.05.2025 | Департамент образования, МБДОУ "Детский сад № 94" |  |
| 3. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 12.05.2025 | 22.07.2025 | МБДОУ "Детский сад № 94" |  |
| 4. | Подготовка помещений, поставка и установка оборудования | 23.07.2025 | 25.08.2025 | МБДОУ "Детский сад № 94" |  |
| 5. | Торжественное открытие | 01.09.2025 | 01.09.2025 | МБДОУ "Детский сад № 94" |  |