"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы

"Площадка для спортивных игр "Спортик" на территории

детского сада № 66 "Беломорочка"

проекта "Инициативные проекты граждан"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы\* | Срок реализации | | Ответственные | Информация о выполнении |
| Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации | 09.01.2023 | 03.02.2023 | МБДОУ Детский сад № 66 | Выполнено |
| 2. | Проверка сметной документации | 06.02.2023 | 10.04.2023 | МБДОУ Детский сад № 66 | Выполнено |
| 3. | Ходатайство в департамент образования  о предоставлении целевой субсидии на иные цели | 11.04.2023 | 12.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 66 | Выполнено |
| 4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 66 | Выполнено |
| 5. | Внесение изменений в ПФХД МБДОУ Детский сад № 66, утверждение ПФХД | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 66 | Выполнено |
| 6. | Внесение изменений в План закупок и  План – график | 26.04.2023 | 12.05.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 66 | Выполнено |
| 7. | Проведение конкурсной процедуры для определения исполнителя контракта | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 66 | Выполнено |
| 8. | Заключение контракта на проведение работ | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 66 | Выполнено |
| 10. | Выполнение работ по благоустройству территории: демонтаж устаревшего оборудования, выравнивание площадки | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 66, подрядчик | Выполнено |
| 11. | Выполнение работ согласно техническому заданию | 13.06.2023 | 31.07.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 66, подрядчик | Выполнено |
| 12. | Контроль за исполнением контракта. Подписание акта приемки работ | 13.06.2023 | 31.07.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 66 | Выполнено |
| 13. | Торжественное открытие площадки для спортивных игр | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",  МБДОУ Детский сад № 66 | Выполнено |