УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 29 декабря 2022 года № 2325

**План мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в городском округе**

**"Город Архангельск" на 2022 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок исполнения | Результат выполнения мероприятия | Значение целевого показателя мероприятия, по состоянию | | | | |
| на 31 декабря 2021 года | на 31 декабря 2022 года | на 31 декабря 2023 года | на 31 декабря 2024 года | на  31 декабря 2025 года |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**  Структура рынка: мероприятия муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" № 1294 от 31 октября 2017 года, реализуются в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и отдельных мероприятий государственной программы Архангельской области "Формирование современной городской среды  в Архангельской области", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017года № 330-ПП.  Мероприятия в сфере благоустройства в городском округе "Город Архангельск" осуществляются в соответствии с Федеральным законом  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и в пределах бюджетного финансирования.  В 2021 году заключено 8 муниципальных контрактов из них 2 муниципальных контракта с МУП; 2022 год заключено 5 муниципальных контрактов из них 1 муниципальный контракт с МУП.  Проблематика рынка: проблемы в развитии конкуренции в данной сфере связаны с отсутствием достаточного числа организаций на территории городского округа "Город Архангельск", способных качественно и в срок выполнить работы по муниципальным контрактам, связанным с благоустройством городской среды, нехваткой квалифицированных кадров и современной специализированной техники,  что приводит к значительному удорожанию услуг и материалов, низкому качеству работ и затягиванию сроков выполнения работ.  Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды.  Ожидаемый результат (цель): Сохранение и повышение достигнутого показателя "Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды". | | | | | | | | | |
| 1.1 | Применение конкурентных способов при размещении муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды, путем их объявления с применением Федерального закона № 44-ФЗ | 2022-2024 годы | | Извещение о закупке, опубликованное на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", организация и проведение торгов или иных  конкурентных процедур | 50,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% |
| **2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок**  Структура рынка: маршрутная сеть городского округа "Город Архангельск" сформирована с учетом потребности в перевозках пассажиров и состоит из 32 муниципальных маршрутов регулярных перевозок: на 30 маршрутах предусмотрены регулярные перевозки по регулируемым тарифам, на 2 – по нерегулируемым.  В соответствии с Порядком организации транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок  на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 октября 2016 года № 1179, перевозчики привлекаются для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок:  по регулируемым тарифам – посредством организации и проведения процедур по определению подрядчиков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд;  по нерегулируемым тарифам – путем организации и проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении регулярных автобусных перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам.  При отсутствии предложений организаций частной формы собственности на муниципальном маршруте регулярных перевозок № 18 "Причал МЛП – Конвейер" до 13 сентября 2022 года перевозки осуществлял МУП "АПАП-3", с 13 сентября муниципальный контракт заключен с хозяйствующим субъектом. Таким образом, все муниципальные маршруты регулярных перевозок в период с 13 сентября по 31 декабря 2022 года будут обслуживаться организациями частной формы собственности. В связи с чем, на 31 декабря 2022 года значение ключевого показателя "Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности" составило 100 процентов.  Проблематика рынка: основным барьером для входа на рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок является необходимость значительных первоначальных капитальных вложений на приобретение необходимого транспорта (автобусов) и организацию обслуживания автобусного парка при длительных сроках окупаемости этих вложений. Преодолению данного барьера способствует предоставление в рамках муниципальных контрактов на выполнения работ, связанных  с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, аванса в 20 %.  Установление требований к характеристикам автобусов обусловлены необходимостью повышения качества транспортного обслуживания населения города Архангельска и не может свидетельствовать об ограничении прав участников закупки.  Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.  Ожидаемый результат (цель): значение ключевого показателя "Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности" с 2023 года по 2025 год планируется на уровне 99,7 процентов в связи с тем, что по результатам конкурсного отбора МУП "АПАП-3" определен в качестве подрядчика на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 18 "Причал МЛП – Конвейер". Планируемая дата заключения контракта – 30 декабря 2022 года. Период выполнения работ – с 1 января 2023 года по 17 апреля 2027 года. | | | | | | | | | |
| 2.1\* | Размещение информации о критериях конкурсного отбора организаций, оказы­вающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муници­пальным маршрутам регулярных перевозок, в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | по мере проведения открытых конкурсов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении регулярных автобусных перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам по нерегули-руемым тарифам | | актуальная информация  о критериях конкурсного отбора организаций, оказывающих услуги  по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, размещенная  в открытом доступе  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | нет | да | нет | нет | нет |
| 2.2 | Мониторинг пассажиропотока и потребностей городского округа "Город Архангельск" в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | с перио-дичностью один раз  в три года | | отчет об обследовании пассажиропотока | да | нет | нет | нет | да |
| 2.3 | Разработка и систематическая актуализация документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга | с перио-дичностью один раз в три года | | актуализированный документ планирования регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам на территории городского округа "Город Архангельск" | нет | да | нет | нет | нет |
| 2.4 | Ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных автобусных перевозок на территории городского округа "Город Архангельск" | ежегодно | | реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа "Город Архангельск", размещенный на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" | да | да | да | да | да |
| **\*** Информация размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок согласно требованиям Федерального закона № 44-ФЗ,  в случае, если проводятся закупки выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам. В 2022 году проводятся процедуры закупок, по результатам которых будут заключены муниципальные контракты сроком выполнения до 31 декабря 2029 года, поэтому на будущие периоды до 2025 года значение целевого показателя не запланировано. Однако, в случае установления нового муниципального маршрута или расторжения действующего муниципального контракта по установленному маршруту с последующим повторным проведением процедуры закупки для поиска нового перевозчика целевые показатели могут измениться.  На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" www.arhcity.ru информация о критериях конкурсного отбора организаций размещается по мере проведения конкурсов на получение свидетельства об осуществлении регулярных автобусных перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам. В период планирования до 2025 года проведение таких конкурсов не планируется (срок действия свидетельства по маршруту № 180 истекает 31 октября 2027 года). | | | | | | | | | |
| 1. **Рынок услуг дошкольного образования**   Структура рынка: общее количество муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории городского округа "Город Архангельск" – 68, частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих в соответствии с полученными лицензиями образовательные программы дошкольного образования – 9.  Проблематика рынка: низкий уровень присутствия организаций частной формы собственности на рынке услуг дошкольного образования, высокий охват детей дошкольного возраста (с 2-х месяцев) услугой дошкольного образования муниципальными образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования на территории городского округа "Город Архангельск".  Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие частных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на рынке услуг дошкольного образования.  Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя развития конкуренции "Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования". | | | | | | | | | |
| 3.1 | Предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | ежегодно | | предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории городского округа  "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 30 декабря 2021 года № 2710 | да | да | да | да | да |
| 3.2 | Информационная поддержка и методическое сопровождение частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам лицензирования образовательной деятельности, а также по вопросам повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров | не менее 1 раз  в год | | проведение мероприятия по оказанию информационной поддержки частным дошкольным образовательным организациям | да | да | да | да | да |
| **4. Рынок услуг общего образования**  Структура рынка: на территории городского округа "Город Архангельск" программы начального общего, основного общего и среднего общего образования реализует 51 общеобразовательная организация, находящаяся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", и 3 частных образовательных организации.  Проблематика рынка: низкий уровень присутствия частных образовательных организаций на рынке услуг общего образования.  Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие частных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на рынке услуг общего образования.  Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя "Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования". | | | | | | | | | |
| 4.1 | Подготовка предложений по мерам поддержки частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в городе Архангельске (в том числе филиалов), оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования | 1 раз в год | | перечень предложений по мерам поддержки частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в Архангельске (в том числе филиалов), оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования | - | да | да | да | да |
| 4.2 | Консультативное сопровождение деятельности частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам общего образования | постоянно в течение года | | информационные письма, приказы, мониторинги | - | да | да | да | да |
| **5. Рынок услуг дополнительного образования детей**  Структура рынка: в сфере дополнительного образования в городе Архангельске действуют 12 организаций частной формы собственности, реализующих образовательные программы дополнительного образования и имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности, 4 организации осуществляют зачисление обучающихся через ГИС АО "Навигатор".  Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей ежегодно объявляет о проведении отбора исполнителей услуг получателей грантов в форме субсидии в 2022 году.  Цель и результат предоставления гранта – обеспечение единства образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей Архангельской области на территории городского округа "Город Архангельск", для оплаты образовательных услуг дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым исполнителями образовательных услуг для обучающихся, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск". Результатом предоставления гранта является оказание образовательных услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование средств из городского бюджета (заявках на перечисление средств из городского бюджета).  По результатам рассмотрения заявок участников отбора на предоставление гранта в форме субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе на оказание образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в на территории городского округа "Город Архангельск" в 2022 году заключены соглашения со следующими организациями: Автономная некоммерческая организация дошкольного образования "Счастливое детство"; ИП Филатов Иван Валерьевич.  Информация размещается на странице департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2706/1 в разделе "Блок ПФДО".  Проблематика рынка: небольшой сегмент организаций частной формы собственности обусловлен необходимостью получения лицензии на ведение образовательной деятельности, что влечет за собой организацию контроля со стороны государственных органов (отдел надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования министерства образования Архангельской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области и т.д.), при этом услуги, оказываемые организациями, пользуются спросом у жителей города Архангельска.  Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере дополнительного образования детей.  Ожидаемый результат (цель): достижение плановых значений ключевого показателя "Доля организаций частной формы собственности  в сфере услуг дополнительного образования детей". | | | | | | | | | |
| 5.1 | Информационно-консультационная поддержка организаций частной формы собственности, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей по вопросам развития указанных организаций | ежегодно, не менее 2 консультаций в год (без нарастающего итога) | | информационная справка по итогам года, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.2 | Участие организаций частной формы собственности, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, в персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в городском округе "Город Архангельск" | ежегодно (нарастающим итогом) | | постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 июня 2020 года № 1060  "Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе "Город Архангельск" и порядка предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования" | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **6. Сфера наружной рекламы**  Структура рынка: установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории городского округа "Город Архангельск" в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" осуществляется на основании схем, утвержденных постановлением мэрии города Архангельска от 20 октября 2015 года № 898.  В целях обеспечения оптимального использования рекламных конструкций субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечения добросовестной конкуренции и соблюдение интересов данных лиц, решением Архангельской городской Думы от 18 мая 2016 года № 359, утверждены Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Архангельск".  В Архангельске разработаны регламенты предоставления муниципальных услуг в сфере наружной рекламы: выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа "Город Архангельск", аннулирование такого разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30 марта 2016 года № 367; согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории городского округа "Город Архангельск" осуществляется в порядке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 2 сентября 2021 г. № 1796.  По состоянию на 10 января 2022 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации по виду экономической деятельности (ОКВЭД 73.1) "Деятельность рекламная" внесены сведения о 74 юридических лицах и 124 индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Архангельск".  Рынок наружной рекламы относится к рынкам с развитой конкуренцией, на нем отсутствуют предприятия с государственным или муниципальным участием.  Проблематика рынка: отсутствие возможности установления личности владельца незаконно установленных рекламных конструкций, а также неоднозначная оценка восприятия информации содержащейся в рекламе, приводящая к разногласиям с владельцами рекламных конструкций.  Задачи: реализация мероприятий, направленных на поддержания достигнутого уровня развития конкуренции в сфере наружной рекламы.  Ожидаемый результат (цель): сохранение достигнутых значений ключевого показателя "Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы". | | | | | | | | | |
| 6.1 | Мониторинг на территории городского округа "Город Архангельск" соблюдения законодательства Российской Федерации о рекламе в части установки рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в муниципальной собственности | ежегодно | | выявление рекламных конструкций, установленных без разрешения на их установку и эксплуатацию, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, упорядочение размещения рекламных конструкций  на территории городского округа "Город Архангельск" | да | да | да | да | да |
| 6.2 | Размещение на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" перечня всех нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | ежегодно | | повышение информированности участников рынка наружной рекламы | да | да | да | да | да |
| **7. Рынок строительства**  Структура рынка: рынок строительства в городском округе "Город Архангельск" представлен организациями, выполняющими общестроительные работы по возведению зданий, сооружению мостов, автомобильных дорог, магистральных и местных трубопроводов, линий связи и электропередачи, монтажных, электромонтажных и отделочных работ. Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства составляет 100 процентов.  В 2021 году по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области  на территории городского округа "Город Архангельск" по виду экономической деятельности (ОКВЭД раздел F) "Строительство" зарегистрировано 2094 хозяйствующих субъекта, в том числе 1 136 предприятий и организаций и 958 индивидуальных предпринимателей.  Для развития рынка жилищного строительства Администрацией городского округа "Город Архангельск" определены 10 участков для комплексного развития территорий, результатом которого будет расселение граждан из малоценной двухэтажной застройки (около 200 многоквартирных домов, общая площадью расселения порядка 86 тыс. кв. м) за счет застройщиков.  Развитию строительной отрасли способствует совершенствование процессов предоставления муниципальных услуг. На сегодняшний день из 9 основных муниципальных услуг в строительной сфере в городе 7 предоставляются в электронной форме.  Проблематика рынка: отсутствие достаточного числа организаций на территории, способных качественно и в срок выполнить работы по строительству; сложность привлечения инвестиций в объекты капитального строительства; недостаточность мощностей существующей инженерной инфраструктуры.  Задачи: реализация мероприятий, направленных на развитие добросовестной конкуренции в сфере строительства и связанных с повышением информированности участников рынка.  Ожидаемый результат (цель): сохранение достигнутых значений ключевого показателя "Доля организаций частной формы собственности в объеме выполненных работ по виду экономической деятельности (ОКВЭД раздел F) "Строительство". | | | | | | | | | |
| 7.1 | Опубликование на официальном информационном портале городского округа "Город Архангельск" перспективных земельных участков, предусмотренных для комплексной застройки территорий | ежегодно | | размещение актуальной информации на официальном информационном портале городского округа  "Город Архангельск"  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | да | да | да | да | да |
| 7.2 | Опубликование и актуализация на официальном информационном портале городского округа "Город Архангельск" административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ежегодно | | размещение информации  на официальном информационном портале городского округа "Город Архангельск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | да | да | да | да | да |
| 7.3 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде | ежегодно | | направление информации  о выдаче разрешений на строительство, а также разрешений на ввод объекта в эксплуатацию  в электронном виде | да | да | да | да | да |
| 7.4 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде | ежегодно | | направление информации  о выдаче градостроительных планов земельных участков в электронном виде | да | да | да | да | да |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_