Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18 июня 2025 г. | № | 133/458 |
| --- | --- | --- |

г. Архангельск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать восьмого созыва по одномандатному

избирательному округу № 15

На основании пункта 20 областного закона от 08 ноября 2006 года      № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», с учетом постановления избирательной комиссии Архангельской области от 11 июня 2025 года № 153/906-7 «О проведении голосования на выборах в Архангельской области, назначенных на 14 сентября 2025 года, в течение нескольких дней подряд», Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск  постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 (далее – план) (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением плана на секретаря Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск   В.А. Сироткину.

3. Направить для исполнения в Соломбальскую территориальную избирательную комиссию, с возложенными полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 15, Главе городского округа «Город Архангельск».

4. Разместить настоящее постановление на странице Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск в сети Интернет.

Председатель комиссии 	 					Т.В. Измикова

Секретарь комиссии            						В.А. Сироткина

|  |  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Октябрьской территориальной избирательной комиссией, г. Архангельск от 18.06.2025 № 133/458 |
| --- | --- | --- |
| ### Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата ### Архангельской городской Думы двадцать восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 14 сентября 2025 года |  |  |
|  | Принятие решения о назначении: дополнительных выборов депутата Архангельской городской Думы двадцать восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 - 18 июня 2025 года |  |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в газете «Архангельск - город воинской славы» - 20 июня 2025 года |  |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки |  |  |  |
| 1 | Уточнение перечня избирательных участков и (или) их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) | вне периода избирательной кампании, в исключительных случаях не позднее 05.07.2025 | глава городского округа «Город Архангельск» по согласованию с Соломбальской территориальной избирательной комиссией, г. Архангельск |
| 2 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | не позднее 04.08.2025 | глава городского округа «Город Архангельск» |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 3 | Представление сведений об избирателях в Соломбальскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск | не позднее 15.07.2025 | глава городского округа «Город Архангельск», руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 4 | Информирование Соломбальской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | 24.08.2025 с 03.09.2025 ежедневно | глава городского округа «Город Архангельск», руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 5 | Реализация избирателем права подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) (далее - заявление ДЭГ) в электронном виде через ЕПГУ | с 28.07.2025 до 24 часов 08.09.2025 | избиратели, обладающие активным избирательным правом в одномандатном избирательном округе |
| 6 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 02.09.2025 | Соломбальская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 7 | Реализация избирателем права отозвать заявление ДЭГ с использованием ЕПГУ | с 28.07.2025 до 24 часов 08.09.2025 | избиратели, которые подали заявление ДЭГ |
| 8 | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее 03.09.2025 | Соломбальская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 9 | Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения | с 03.09.2025 | участковые избирательные комиссии |
| 10 | Рассмотрение заявления избирателя о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, проверка и устранение ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручение заверенной копии этого решения заявителю | в течение 24 часов, а 12.09.2025 - 14.09.2025 - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | участковые избирательные комиссии |
| 11 | Уточнение списков избирателей | после получения списка избирателей из Соломбальской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск и до окончания времени голосования | участковые избирательные комиссии |
| 12 | Предоставление в соответствующую участковую избирательную комиссию сведений об избирателях, которые будут находиться в день голосования в месте временного пребывания, одновременно с заявлениями избирателей о включении в список избирателей на избирательном участке | не позднее 14 часов 11.09.2025 | руководитель организации, где избиратели будут находиться в день голосования |
| 13 | Рассмотрение заявления об обжаловании решения участковой избирательной комиссии об отклонении заявления избирателя о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей | в трехдневный срок, а с 10.09.2025 по 14.09.2025 немедленно | Соломбальская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск или суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии) |
| 14 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью | не позднее 18 часов 11.09.2025 | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 15 | Оформление отдельных книг первого экземпляра списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | незамедлительно после подписания списка избирателей 11.09.2025 | председатели участковых избирательных комиссий |
| Избирательные комиссии |  |  |  |
| 16 | Принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию или на иную избирательную комиссию | не позднее 10.07.2025 | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 17 | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | в период с 25.07.2025 по 14.08.2025 | Соломбальская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск по решению избирательной комиссии Архангельской области |
| 18 | Запрет на подачу заявления о сложении полномочий члена избирательной комиссии за исключением случаев, когда оно подается в связи с тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена комиссии, его близких родственников | в период с 01.09.2025 до дня установления итогов голосования, определения результатов выборов | члены избирательных комиссий c правом решающего голоса |
| 19 | Рассмотрение обращений о нарушении закона, проведение проверки по этим обращениям и направление письменных ответов лицам, направившим обращения | в пятидневный срок, но не позднее 13.09.2025 по обращениям, поступившим с 12.09.2025 по 15.09.2025 - немедленно В случае проведения дополнительной проверки - не позднее чем в десятидневный срок. Обращение, не связанное с реализацией и защитой избирательных прав граждан Российской Федерации, а также обращение, поступившее после установления участковой, Соломбальской территориальной избирательной комиссией, г. Архангельск итогов голосования, определения Октябрьской территориальной избирательной комиссией, г. Архангельск результатов выборов, рассматривается в течение 30 дней после дня поступления. Обращение по вопросам, решение которых не входит в компетенцию соответствующей избирательной комиссии, в течение 5 дней после дня поступления направляется в комиссию, иной орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит его рассмотрение | избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
| 20 | Размещение в сети Интернет списка политических партий, их структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений и направление его в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск | не позднее 23.06.2025 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 21 | Письменное извещение Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск, Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата (кандидатов) | не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при проведении мероприятия в пределах г. Архангельска, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами г.Архангельска | избирательные объединения |
| 22 | Выдвижение кандидатов в депутаты. Представление необходимых документов в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск, в том числе списка кандидатов по одномандатному избирательному округу и прилагаемого к нему заявления кандидата в депутаты о согласии баллотироваться | с 21.06.2025 до 18 часов по местному времени 20.07.2025 | избирательные объединения |
| 23 | Представление в окружную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата в депутаты | с 21.06.2025 но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы избирательных округов до 18 часов по местному времени 20.07.2025 | кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатному избирательному округу и включенные в заверенные списки кандидатов по округу (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |
| 24 | Самовыдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу и представление соответствующих документов в окружную избирательную комиссию | с 21.06.2025 до 18 часов по местному времени 20.07.2025 | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 25 | Проведение проверки соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона, областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» (далее - областной закон), достоверности сведений, представляемых при выдвижении кандидатов | незамедлительно после приема документов | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск окружная избирательная комиссия |
| 26 | Принятие решения о заверении списка кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательным объединением, либо об отказе в заверении указанного списка | в течение 3 дней со дня приема необходимых документов | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 27 | Выдача решения о заверении списка кандидатов в депутаты с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | в течение 1 суток с момента принятия соответствующего решения | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 28 | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Архангельской области решения об отказе в заверении списка кандидатов | в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | избирательное объединение |
| 29 | Реализация права на обжалование в городской суд решения об отказе в заверении списка кандидатов | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | избирательное объединение |
| 30 | Сбор подписей в поддержку кандидата в депутаты | со дня, следующего за днем получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | кандидаты в депутаты, за исключением выдвинутых политической партией (ее структурным подразделением), на которую распространяется действие пунктов 3-4, 6–7 статьи 35.1 Федерального закона |
|  |  | кандидат в депутаты, выдвинутый избирательным объединением, - со дня, следующего за днем личного представления в окружную избирательную комиссию необходимых документов, но не ранее дня заверения списка кандидатов |  |
| 31 | Представление в окружную избирательную комиссию всех документов для регистрации кандидата | не позднее 18 часов по местному времени 20.07.2025 | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |
| 32 | Проведение проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах | в течение 7 дней со дня предоставления подписных листов в поддержку выдвижения кандидата | окружная избирательная комиссия |
| 33 | Извещение кандидата о времени проведения проверки подписных листов | до проведения проверки подписных листов | окружная избирательная комиссия |
| 34 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата - также копий иных документов, предусмотренных Федеральным законом, областным законом | не позднее чем за 2 суток до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | окружная избирательная комиссия |
| 35 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, несоблюдения требований областного закона к оформлению документов, отсутствия каких-либо документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата | не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | окружная избирательная комиссия |
| 36 | Реализация права на внесение уточнения и дополнения в представленные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), замену представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований законодательства, представление отсутствующей копии документа | не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 37 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства, обращение о проверке сведений, представляемых кандидатами при выдвижении в соответствующие органы и организации | незамедлительно после приема документов | окружная избирательная комиссия |
| 38 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, представляемых кандидатами при выдвижении, и сообщение о результатах проверки окружной избирательной комиссии | в течение 10 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | структурные подразделения Управления по вопросам миграции УМВД по Архангельской области, УМВД по Архангельской области, Управление Минюста России по Архангельской области и НАО, иные органы и организации |
|  |  | в течение 20 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | структурные подразделения Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Пенсионного фонда Российской Федерации, Управления ГИБДД УМВД Архангельской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, ГИМС, органы гостехнадзора, Центральный банк Российской Федерации и кредитные организации (через ЦИК России) |
| 39 | Принятие решения о регистрации кандидата либо о признании кандидата, утратившим статус кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | окружная избирательная комиссия |
| 40 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения | окружная избирательная комиссия |
| 41 | Передача в СМИ данных о зарегистрированных кандидатах, включая сведения о доходах и об имуществе кандидатов по форме, установленной Октябрьской территориальной избирательной комиссией, г. Архангельск, а также сведений о выбытии кандидатов | в течение 48 часов с момента регистрации кандидата | окружная избирательная комиссия |
| 42 | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Архангельской области решения об отказе в регистрации кандидата, о признании кандидата, утратившим статус кандидата | в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | кандидат, в отношении которого вынесено такое решение, окружная избирательная комиссия |
| 43 | Реализация права на обжалование в городской суд решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации, о признании кандидата утратившим статус кандидата | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | кандидат, в отношении которого вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, территориальная избирательная комиссия |
| Статус кандидатов |  |  |  |
| 44 | Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | зарегистрированные кандидаты |
| 45 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в окружную избирательную комиссию | не позднее 06.09.2025 при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 10.09.2025 | кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 46 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, представив решение об отзыве в окружную избирательную комиссию | не позднее 06.09.2025 | уполномоченный орган избирательного объединения |
| 47 | Подача заявления в городской суд об отмене регистрации кандидата | не позднее 03.09.2025 | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружная избирательная комиссия кандидаты, зарегистрированные по тому же избирательному округу |
| 48 | Представление в Октябрьскую территориальную, окружную избирательные комиссии заявления о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | с момента получения кандидатом, избирательным объединением подтверждения о приеме документов о выдвижении | кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (кандидатов) |
| 49 | Регистрация доверенных лиц | в течение 5 дней со дня поступления необходимых документов | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружная избирательная комиссия |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 50 | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | с 20.06.2025 до даты сдачи Октябрьской территориальной избирательной комиссией, г. Архангельск финансового отчета | муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 51 | Представление в Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу списка соответствующих муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее 26.06.2025 | Администрация городского округа «Город Архангельск» |
| 52 | Представление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 01.07.2025 | Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 53 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 06.07.2025 | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск по представлению Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, СМИ |
| 54 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск указанных сведений, информации об издании (организации, индивидуальном предпринимателе) и об опубликовании сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь и услуги | не позднее | - муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий; |
|  |  | 20.07.2025 | - государственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, |
|  |  |  | - редакции специализированных печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь, |
|  |  |  | - редакции выходящих реже одного раза в неделю государственных периодических печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь, |
|  |  |  | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск СМИ, зарегистрированные не позднее 20 июня 2023г.; |
|  |  |  | - зарегистрированные редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденные избирательными объединениями (их структурными подразделениями); |
|  |  |  | - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 55 | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для целей предвыборной агитации, направление ее в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск | не позднее 20.07.2025 | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 56 | Подача заявки на участие в жеребьевках по распределению платных печатной площади и эфирного времени в муниципальные и государственные редакции печатных изданий, организации телерадиовещания | не позднее 14.08.2025 | зарегистрированные кандидаты |
| 57 | Проведение жеребьевки по распределению платных (на основании письменных заявок) и бесплатных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации с последующей публикацией графика распределения бесплатного эфирного времени | после завершения регистрации кандидатов, не позднее 14.08.2025 | редакции муниципальных периодических печатных изданий, муниципальные организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск в отношении организаций телерадиовещания |
| 58 | Проведение жеребьевки на основании письменных заявок по распределению платных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации | не позднее 14.08.2025 | редакции государственных периодических печатных изданий, государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия п.7 ст.58 областного закона, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 59 | Подача в избирательную комиссию Архангельской области заявки на аккредитацию представителей средства массовой информации и прилагаемых к ней документов для осуществления полномочий, связанных с присутствием в помещениях для голосования в дни голосования, а также в помещениях избирательных комиссий, при установлении ими итогов голосования, определении результатов выборов | с 15.07.2025 по 04.09.2025 | главный редактор (либо обладающее соответствующими правами должностное лицо организации) средства массовой информации |
| 60 | Выдача аккредитационных удостоверений представителям средства массовой информации | не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосования | избирательная комиссия Архангельской области |
| 61 | Реализация права на отказ от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки путем подачи письменного сообщения об этом в редакцию соответствующего СМИ | не позднее чем за 5 дней до дня публикации предвыборного агитационного материала, до выхода материала в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки - в день жеребьевки | зарегистрированный кандидат |
| 62 | Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала, предоставления эфирного времени | зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 63 | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | до предоставления печатной площади, эфирного времени | зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 64 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | не позднее 03.09.2025 | Октябрьская территориальная, окружная и участковые избирательные комиссии |
| 65 | Принятие решения об определении избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 66 | Агитационный период для: |  |  |
|  | - кандидата | со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для выдвижения | кандидат, граждане Российской Федерации, общественные объединения в допускаемых законом формах и законными методами |
|  | - избирательного объединения | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата | избирательное объединение, доверенные лица избирательных объединений, граждане Российской Федерации, общественные объединения |
|  |  | и до 0.00 часов 12.09.2025 |  |
| 67 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с 16.08.2025 до 0.00 часов 12.09.2025 | зарегистрированные кандидаты |
| 68 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и информационных материалов избирательных комиссий на территории каждого избирательного участка | не позднее 14.08.2025 | Администрация городского округа «Город Архангельск» по предложению Соломбальской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск |
| 69 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявки | собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 20.06.2025 в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30% |
| 70 | Письменное уведомление Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения кандидату |  |
| 71 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату или доведение ее иным способом до сведения других кандидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу | в течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 72 | Оповещение других кандидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, по запросу которой командиром воинской части предоставлено помещение |
| 73 | Представление в окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе со сведениями об организации (лице) - изготовителе и иными необходимыми сведениями, копией документа об оплате изготовления материала | до начала распространения соответствующих агитационных материалов (в том числе распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет) | кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 74 | Представление в окружную избирательную комиссию копий агитационных материалов, предназначенных для размещения в СМИ, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата использовано в этих агитационных материалах (в случае использования такого изображения) | после направления (передачи) агитационного материала в СМИ и до начала его распространения | зарегистрированный кандидат |
| 75 | Публикация предвыборной программы политической партии в рамках использования бесплатной печатной площади либо за плату из избирательного фонда кандидата не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет | не позднее 03.09.2025 | политические партии (их региональные или местные отделения), выдвинувшие зарегистрированного кандидата |
| 76 | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) | с 09.09.2025 до 20 часов 14.09.2025 | редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами |
| 77 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, включая размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) | с 12.09.2025 до 20 часов 14.09.2025 | избирательные объединения, кандидаты, иные физические и юридические лица |
| 78 | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | с 11.09.2025 по 14.09.2025 | избирательные объединения, кандидаты, иные физические и юридические лица |
| 79 | Предоставление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск данных учета объема и стоимости предоставленных эфирном времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не позднее 24.09.2025 | организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий, независимо от форм собственности, предоставлявшие зарегистрированным кандидатам печатную площадь, эфирное время, услуги по размещению агитационных материалов |
| 80 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не менее 3 лет после дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 81 | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | организации телерадиовещания |
| Финансирование выборов и представление отчетов |  |  |  |
| 82 | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов и их поступление в распоряжение Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск | по 29.06.2025 | администрация городского округа «Город Архангельск» |
| 83 | Откомандирование специалистов в распоряжение территориальной, окружной избирательной комиссии в целях организации работы контрольно-ревизионной службы | не позднее 20.07.2025 | государственные и иные органы, организации и учреждения, включая филиалы ПАО Сбербанк, территориальные учреждения ЦБ РФ в Архангельской области по запросу избирательных комиссий |
| 84 | Открытие специального избирательного счета | после представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов о выдвижении и получения разрешения на открытие счета до представления документов для регистрации | кандидаты (их уполномоченные представители по финансовым вопросам) |
| 85 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | не позднее чем через 10 дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет | кандидаты (их уполномоченные представители по финансовым вопросам) |
| 86 | Возврат жертвователю добровольного пожертвования полностью (или частично) в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем размер, предусмотренный областным законом, либо с нарушением закона | не позднее чем через 10 дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет | кандидаты (их уполномоченные представители по финансовым вопросам) |
| 87 | Представление в окружную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | не реже одного раза в неделю, с 04.09.2025 - не реже одного раза в 3 операционных дня | филиал ПАО Сбербанк |
| 88 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение о результатах проверки окружной избирательной комиссии | в пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей окружной избирательной комиссии | Управление по вопросам миграции УМВД по Архангельской области, Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 89 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | в трехдневный срок, а с 08.09.2025 – немедленно | филиал ПАО Сбербанк по запросу окружной избирательной комиссии (по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам) |
| 90 | Направление в редакции СМИ сведений о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | периодически, но не реже одного раза в две недели до 14.09.2025 | окружная избирательная комиссия |
| 91 | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | в течение 3 дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 92 | Прекращение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования | С 12.09.2025 | филиал ПАО Сбербанк, за исключением специальных указаний по данному вопросу окружной избирательной комиссии |
| 93 | Сообщение соответствующим кандидатам поступившей в распоряжение окружной избирательной комиссии информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона | незамедлительно | окружная избирательная комиссия |
| 94 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | после дня голосования либо после принятия решения об утрате статуса кандидата, отказе в регистрации кандидата, отмене или аннулировании регистрации и до представления итогового финансового отчета | кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом |
| 95 | Закрытие специального избирательного счета | до дня представления итогового финансового отчета | кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам), гражданин, являвшийся кандидатом |
| 96 | Представление итогового финансового отчета в окружную избирательную комиссию | после принятия решения об утрате статуса кандидата, отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | кандидаты, зарегистрированные кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам), граждане, являвшиеся кандидатами |
| 97 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | окружная избирательная комиссия |
| 98 | Опубликование переданных окружной избирательной комиссией СМИ итоговых финансовых отчетов кандидатов | в течение 10 дней со дня их получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 99 | Представление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов | не позднее 24.09.2025 не позднее 27.10.2025 | участковые избирательные комиссии Соломбальская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск с возложенными полномочиями окружной избирательной комиссии |
| 100 | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, и закрытие этих счетов | с 13.11.2025 | филиал ПАО Сбербанк |
| 101 | Представление отчета в Архангельскую городскую Думу о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и направление их в СМИ | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих итогов выборов | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |
| 102 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, порядка контроля за их изготовлением | не позднее 24.08.2025 | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 103 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней | не позднее 24.08.2025 | окружная избирательная комиссия |
| 104 | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее 24.08.2025 | полиграфическая организация по решению Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск |
| 105 | Принятие решения об определении избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 106 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 107 | Оповещение установленных законом лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | до дня передачи избирательных бюллетеней | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружная избирательная комиссия |
| 108 | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии | в срок, установленный ТИК, но не позднее 10.09.2025 | окружная избирательная комиссия |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 109 | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий | не позднее 03.09.2025 | государственные органы, государственные и муниципальные учреждения, их должностные лица, глава городского округа «Город Архангельск» |
| 110 | Определение перечня избирательных участков, на которых будут использоваться КОИБ и ввод информации в базу данных ГАС «Выборы» | не позднее 24.08.2025 | избирательная комиссия Архангельской области |
| 111 | Назначение операторов участковой избирательной комиссии для работы со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (далее - СПО) | не позднее 24.08.2025 | участковые избирательные комиссии |
| 112 | Обеспечение участковых избирательных комиссий, которые будут применять Технологию изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом, оборудованием с СПО | не позднее 03.09.2025 | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск во взаимодействии с Соломбальской территориальной избирательной комиссией, г. Архангельск, органами государственной власти, Администрацией ГО «Город Архангельск» |
| 113 | Обеспечение установки оборудования с СПО для изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом в помещениях, где будет производиться подсчет голосов избирателей | 03.09.2025 | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск во взаимодействии с Соломбальской территориальной избирательной комиссией, г. Архангельск, органами государственной власти, Администрацией ГО «Город Архангельск» |
| 114 | Обучение операторов СПО участковой избирательной комиссии | не позднее | Соломбальская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 115 | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | c 04.09.2025 не позднее 14 часов 14.09.2025 | избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования\ |
| 116 | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | с 05.09.2025 и не позднее 24 часов 08.09.2025 | избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования, имеющие подтвержденную учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» |
| 117 | Проведение голосования в течение нескольких дней подряд | 12.09.2025 13.09.2025 | участковые избирательные комиссии |
| 118 | Проведение голосования | 14.09.2025 с 8 00 до 20 00 по местному времени | участковые избирательные комиссии |
| 119 | Проведение ДЭГ | с 8 00 12.09.2025 до 20 00 14.09.2025 | ТИК ДЭГ |
| 120 | Реализация права участия в ДЭГ | с 8 00 12.09.2025 до 20 00 14.09.2025 | участник ДЭГ путем обращения на специальный портал в сети Интернет (vybory.gov.ru) |
| 121 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | участковые избирательные комиссии |
| 122 | Рассмотрение поступивших в день голосования до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов, и принятие соответствующих решений, проведение итогового заседания и подписание протоколов об итогах голосования на избирательном участке | незамедлительно после подсчета голосов | участковые избирательные комиссии |
| 123 | Выдача заверенной копии протокола участковых избирательных комиссий об итогах голосования | немедленно после подписания протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, члена вышестоящей избирательной комиссии с правом решающего голоса, работника ее аппарата, зарегистрированного кандидата, включенного в избирательный бюллетень, либо его уполномоченного представителя по финансовым вопросам, наблюдателя, аккредитованного представителя СМИ | участковые избирательные комиссии |
| 124 | Направление в Соломбальскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования с прилагаемыми документами | незамедлительно после подписания протоколов всеми членами участковой избирательной комиссии и выдачи его (их) заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | участковые избирательные комиссии |
| 125 | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 115, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления | после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | участковые избирательные комиссии |
| 126 | Реализация права на обжалование в городской суд решения участковой избирательной комиссии об итогах голосования | в течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования (указанный срок восстановлению не подлежит) | избиратели по избирательному участку, на котором принимали участие в выборах, зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 127 | Проведение итогового заседания и подписание каждого экземпляра протокола о результатах выборов, принятие постановления о результатах выборов по одномандатному избирательному округу | не позднее 17.09.2025 | окружная избирательная комиссия |
| 128 | Выдача заверенных копий первого экземпляра протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов | немедленно после подписания протокола о результатах выборов по требованию лиц, указанных в п.115 | окружная избирательная комиссия |
| 129 | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 115, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления | после подписания протоколов всеми присутствующими членами окружной избирательной комиссии | окружная избирательная комиссия |
| 130 | Передача общих данных о результатах выборов в СМИ | в течение одних суток после определения результатов выборов | окружная избирательная комиссия |
| 131 | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет | по мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 4 часов 15.09.2025 для протоколов с отметкой «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через 8 часов после проведения повторного подсчета голосов; для избирательных участков, образованных в труднодоступных и/или отдаленных местностях, - не позднее чем через одни сутки после проведения повторного подсчета голосов | окружная избирательная комиссия |
| 132 | Реализация права на обжалование в городской суд решения окружной избирательной комиссии о результатах выборов | в течение десяти дней со дня принятия решения о результатах выборов (указанный срок восстановлению не подлежит) | зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 133 | Направление извещения об избрании зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами | незамедлительно после принятия решения о результатах выборов по одномандатному избирательному округу | окружная избирательная комиссия |
| 134 | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей или сложении полномочий (о прекращении деятельности), не совместимых со статусом депутата | в пятидневный срок после извещения об избрании депутатом | зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
| 135 | Определение общих результатов выборов | не позднее 28.09.2025 | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 136 | Опубликование решения об общих результатах выборов | не позднее чем через 5 дней со дня принятия | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 137 | Принятие решения о регистрации избранных депутатов | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | окружная избирательная комиссия |
| 138 | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом | не позднее 03.10.2025 | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |
| 139 | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | не позднее 12.11.2025 | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск |